## 工作表1
112年度海端鄉公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號	年度	工程名稱	補助經費	核定日期	核定文號	設計完成日期	預算金額	補助機關	公告日期	開標日期	決標日期	訂約日期	開工日期(預計)	竣工日期(預計)	決算金額	備註
1	112	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風下馬產業道路災害復建工程	5,468,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月28日	5,468,000	台東縣政府	113年01月17日	113年02月21日	113年02月21日	113年03月21日	113年03月26日	113年06月23日
2	112	112年7月杜蘇芮颱風紅石產業道路災害復建工程	1,187,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月05日	1,187,000	台東縣政府	112年12月13日	113年01月03日	113年01月03日	113年01月16日	113年02月16日	113年05月15日
3	112	112年7月杜蘇芮颱風崁頂上方產業道路災害復建工程	1,502,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月05日	1,502,000	台東縣政府	112年12月13日	113年01月03日	113年01月03日	113年01月16日	113年02月16日	113年05月15日
4	112	112年7月杜蘇芮颱風錦屏後山產業道路災害復建工程	810,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月20日	810,000	台東縣政府	113年02月05日	113年04月02日
5	112	112年7月杜蘇芮颱風龍泉上方產業道路災害復建工程	1,894,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月20日	1,894,000	台東縣政府	113年02月05日	113年04月02日
6	112	112年7月杜蘇芮颱風示範公墓上方產業道路災害復建工程	698,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月05日	698,000	台東縣政府	112年12月13日	113年01月03日	113年01月03日	113年01月16日	113年02月16日	113年05月15日
7	112	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風(N1)利稻村聯外道路災害復建工程	2,537,000	112年10月11日	府建工字第1120218047號	112年12月09日	2,537,000	台東縣政府	113年01月30日	113年02月29日	113年02月29日	113年03月15日	113年03月22日	113年05月20日
8	112	112年9月海葵颱風(G1類)海端村初來部落排水溝修復工程	1,775,000	112年10月23日	府建工字第1120257693號	112年12月10日	1,775,000	台東縣政府	113年03月13日	113年03月26日
9	112	112年9月海葵颱風(H3類)龍泉部落環山農路災害復建工程	658,000	112年10月23日	府建工字第1120257693號	112年12月11日	658,000	台東縣政府	113年03月13日	113年03月26日