## 101年工程
c
101年度工程採購明細					單位：元

編號	年度	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
					預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	100年	全鄉部落指示牌工程	自籌	1,200,000	840,000	101.06.08	101.06.08	101.07.05	101.07.05	100%	101.08.23	102.05.07	102.05.30	102.05.30	是
2	101年	海端鄉LED路燈節能示範計畫	自籌	4,440,000	撤 案
3	101年	全鄉基礎設施工程 (中福部落造型路燈增設工程)	原民會	3,650,000
4	101年	利稻擋土牆興建工程(代表會建議案)	自籌	200,000	170,000	102.01.10	102.01.10	102.02.18	102.02.18	100%	102.03.19	102.03.04	102.03.15	102.03.15	是
5	101年	天秤颱風災害緊急處置採購(霧鹿聯外道路緊急修復工程)	自籌	98,500	98,500	102.02.04	102.02.04	102.02.04	102.02.04	100%	102.02.08	102.02.08	102.02.18	102.02.18	是
6	101年	登山步道聯外道路整建工程	原民會	4,000,000	3,370,000	101.12.26	101.12.26	102.01.07	102.01.07	100%	102.04.06	102.02.25	102.03.14	102.03.14	是
7	101年	海端鄉民代表會週邊設施環璄工程	自籌	1,500,000	1,300,000	102.02.22	102.02.22	102.02.22	102.02.22	100%	102.05.29	102.05.29	102.06.07	102.06.07	是

## 102年工程
102年度工程採購明細					單位：元

契約編號	核定工程名稱	補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
(102)海鄉財建字第(001)號	霧鹿村聯外道路邊坡整治工程	縣府	2,407,000	1,758,000	102.02.22	102.02.22	102.03.13	102.03.13	100%	102.05.01	102.04.26	102.05.23	102.05.23
(102)海鄉財建字第(002)號	海端鄉中福部落農路鋪設工程	縣府	270,000	210,000	102.02.26	102.02.26	102.03.21	102.03.21	100%	102.04.19	102.04.18	102.05.07	102.05.07
(102)海鄉財建字第(003)號	霧鹿村1-4鄰(霧鹿部落)簡水系統修復及改善工程	原民會	2,350,148	1,670,000	102.03.13	102.03.13	102.03.27	102.03.27	100%	102.05.25	102.05.21	102.06.19	102.06.19
(102)海鄉財建字第(004)號	海端鄉102年度全鄉路燈管理及維修工程	自籌	1,000,000	830,000	102.04.01	102.04.01	102.04.15	102.04.15	75%	103.03.31
(102)海鄉財建字第(005)號	海端鄉102年度災害搶險搶修工程開口契約	自籌	2,000,000	1,400,000	102.04.09	102.04.09	102.04.17	102.04.17	90%	102.11.30
(102)海鄉財建字第(006)號	102年度海端鄉土石流災害重機械待命緊急搶修工程開口契約	水保局	501,167	480,000	102.04.26	102.04.26	102.05.03	102.05.03	80%	102.12.31
(102)海鄉財建字第(007)號	102年度海端鄉各類地方建設工程委託技術服務勞務採購	自籌	6,300,000	5,670,000	102.04.30	102.04.30	102.05.17	102.05.17	40%	103.06.30
(102)海鄉財建字第(008)號	秀姑巒溪龍泉1號堤防堤尾運輸路工程	自籌	532,000	430,000	102.05.30	102.05.30	102.06.24	102.06.24	100%	102.07.23	102.07.09	102.07.11	102.07.11
(102)海鄉財建字第(009)號	下馬部落後排水明溝加蓋工程	自籌	670,000	540,000	102.07.10	102.07.10	102.07.31	102.07.31	100%	102.08.30	102.08.26	102.09.13	102.09.13
(102)海鄉財建字第(010)號	紅石部落基礎設施改善工程	自籌	262,042	208,000	102.07.23	102.07.23	102.08.07	102.08.07	100%	102.09.05	102.08.23	102.09.12	102.09.12
(102)海鄉財建字第(011)號	加拿部落水源管制區域增設拉門設備工程	自籌	140,000	95,500	102.08.06	102.08.06	102.08.22	102.08.22	100%	102.09.20	102.09.27	102.10.14	102.10.14
(102)海鄉財建字第(012)號	初來聚會所週邊環境改善工程	自籌	2,100,000	1,630,000	102.08.28	102.08.28	102.09.16	102.09.16	20%	102.10.28
(102)海鄉財建字第(013)號	海端鄉紅石部落蓄水池新建工程	縣府	250,000	200,000	102.09.06	102.09.06	102.09.25	102.09.25	100%	102.10.24	102.10.21	102.10.29	102.10.29
(102)海鄉財建字第(014)號	海端鄉龍泉部落農路改善工程	縣府	600,000	455,000	102.10.22	102.10.22			0%

## 102年代表會提案工程
代表會工程採購明細					單位：元

編號	核定工程名稱	提案代表	建議經費	完工經費	是否結案

	新武部落農路延續工程乙案		91,000
	大埔農路鋪設水泥路面		200,000
	新武後山農路鋪設水泥路面工程		400,000
	廣原村排水溝改善工程		250,000
	1.初來部落簡易自來水新建沉沙地 2.海端村下部落農路改善工程 3.崁頂村排水圳擋土牆補強工程 4.初來部落農水路改善工程		377,000
1	以上五個統一編列為『海端及廣原村部落基礎環境改善工程』		1,318,000		是

	加拿村重劃區排水溝防漏工程	(王建雄-第19屆1號)	96,000	94,660	是
	加樂部落內水泥路面鋪設工程	(王建雄-第19屆2號)	96,000	94,510	是
	購置辦公設備	(王建雄第19屆3號)	100,000	91,477	是
	崁頂村紅石部落野溪整治工程	(王建雄-第19屆4號)	95,000	93,470	是
	加樂部落排水溝整治及野溪疏濬工程	(王建雄第19屆5號)	80,000	76,880	是
	加拿國小專科教室牆面粉刷	(王建雄第19屆6號)	100,000	98,070	是
	加拿部落簡易自來水水塔加蓋鐵皮設施工程	(王建雄第19屆7號)	90,000
	加拿村及崁頂村路燈增設工程	(王建雄第19屆8號)	90,000
	加拿天主教會文教協進會辦公設備	(王建雄第19屆9號)	52,800	48,000	是
	海端堂區海端天主堂購置辦公設備	(王建雄第19屆10號)	82,020	74,180	是
	崁頂村紅石部落農路整修工程	(王建雄第19屆11號)	50,000
	加拿村排水溝防漏工程	(王建雄第19屆12號)	200,000
	加拿村農路整修工程	(王建雄第19屆13號)	90,000
	崁頂村農路鋪設水泥路面工程	(邱萬山-第19屆1號)	98,000	97,060	是
	崁頂村施作護欄工程	(邱萬山-第19屆2號)	85,000	83,520	是
	加拿部落施設擋土牆工程	(邱萬山-第19屆3號)	98,000	銷案
	紅石農路鋪設水泥路面	(邱萬山-第19屆4號)	98,000	96,390	是
	加拿村加樂部落農路鋪設水泥路面	(邱萬山-第19屆5號)	98,000	95,880	是
	崁頂部落增建擋土牆工程案	(邱萬山-第19屆6號)	96,000	94,250	是
	1.崁頂聚會所增設水龍頭*2。 2.崁頂聚會所廣場填土補平)	(邱萬山-第19屆7號	90,000
	崁頂社區增設路燈	(邱萬山-第19屆8號)	95,000
	崁頂農路鋪設水泥路面	(邱萬山-第19屆9號)	98,000
	崁頂村監視器維護	(邱萬山-第19屆10號)	65,000
	加和部落農路維修案	(邱萬山-第19屆11號)	91,660	98,000	是
	崁頂村農路修繕工程	(邱萬山-第19屆12號)	95,000
	海端鄉霧鹿派出所辦公廳設備用	(張榮進)	99,723	98,056	是
	102年辦公設備採購計畫	(張榮進)	99,000	94,000	是
	下馬部落道路改善工程	(張榮進-第19屆1號)	98,000	96,000	是
	102年度霧鹿國小教師宿舍設備採購計畫	(張榮進第19屆2號)	70,000	69,806	是
	利稻路面改善工程案	(張榮進第19屆3號)	98,000	97,100	是
	新武部落農路改善工程	(許偉宗-第19屆1號)	96,000	94,500	是
	愛沙卡農路改善工程	(許偉宗-第19屆2號)	94,000	92,400	是
	初來八鄰施作護欄設施	(許偉宗-第19屆3號)	98,000	97,500	是
	新武部落公墓施設擋土牆工程	(許偉宗-第19屆4號)	97,000	96,000	是
	錦屏砂石場鋪設路面工程	(許偉宗-第19屆5號)	98,000
	廣原村規那農路整修工程	(許偉宗-第19屆6號)	95,000	91,500	是
	初來七鄰農路整修工程	(許偉宗-第19屆7號)	95,000
	新武部落造型路燈加裝遮光罩及槌球場水銀燈更換工程	(許偉宗-第19屆8號)	90,000	84,000	是
	加樂部落排水溝清淤工程	(許偉宗-第19屆9號)	96,000	92,400	是
	初來7鄰部落道路維修工程	(許偉宗-第19屆10號)	98,500	94,500	是
	龍泉派出所斜對面興建護欄案	(許偉宗-第19屆11號)	96,000	93,712	是
	愛沙卡10公里處農路改善工程	(許偉宗-第19屆12號)	96,000	94,500	是
	利稻村天主教堂購置設備案	(許偉宗-第19屆13號)	98,500	90,500	是
	愛沙卡(1)3公里處農路改善工程	(許偉宗-第19屆14號)	94,000	88,200	是
	初來教會購置設備案	(許偉宗-第19屆15號)	100,000	90,440	是
	海端及新武部落增設路燈工程	(許偉宗-第19屆16號)	96,000
	初來派出所資訊設備	余幸慧	95,000	93,530	是
	海端基督長老教會桌球設備	(余幸慧-第19屆1號)	40,000	37,340	是
	海端國小電視教學設備採購	(余幸慧-第19屆2號)	50,000	48,000	是
	海端廣原週邊改善工程	(余幸慧-第19屆3號)	800,000
	龍泉產業道路鋪設水泥路面	(余政忠第19屆1號)	88,000	88,000	是
	錦屏產業道路鋪設水泥路面	(余政忠第19屆2號)	94,000	93,500	是
	充實資訊教學設備	(余政忠第19屆3號)	150,000	148,080	是
	錦屏水溝設安全護欄	(余政忠第19屆4號)	94,000	92,600	是
	龍泉野溪埋設水泥涵管	(余政忠第19屆5號)	92,000	91,100	是
	錦屏教會購置設備案	(余政忠第19屆6號)	85,500	82,085	是
	龍泉部落興建擋土牆	(余政忠第19屆7號)	92,000	90,735	是
	錦屏農路鋪設水泥路面	(余政忠第19屆8號)	86,000	85,130	是
	1.初來部落農路增建補修(A.B.O.三段)工程。2.簡易自來水(初來部落)圍籬及防護網增建工程-(第19屆01號)	(胡金至-第19屆1號)	400,000
	愛沙卡農路(海端村)整建工程(第19屆02號)	(胡金至-第19屆2號)	260,000
	海端村愛沙卡(後山)農路整建工程(第19屆03號)	(胡金至-第19屆3號)	150,000