## 101年工程
c
101年度工程採購明細					單位：元

編號	年度	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
					預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	100年	全鄉部落指示牌工程	自籌	1,200,000	840,000	101.06.08	101.06.08	101.07.05	101.07.05	100%	101.08.23	102.05.07	102.05.30	102.05.30	是
2	101年	海端鄉LED路燈節能示範計畫	自籌	4,440,000	撤 案
3	101年	全鄉基礎設施工程	原民會	3,650,000
4	101年	利稻擋土牆興建工程(代表會建議案)	自籌	200,000	170,000	102.01.10	102.01.10	102.02.18	102.02.18	100%	102.03.19	102.03.04	102.03.15	102.03.15	是
5	101年	天秤颱風災害緊急處置採購(霧鹿聯外道路緊急修復工程)	自籌	98,500	98,500	102.02.04	102.02.04	102.02.04	102.02.04	100%	102.02.08	102.02.08	102.02.18	102.02.18	是
6	101年	登山步道聯外道路整建工程	原民會	4,000,000	3,370,000	101.12.26	101.12.26	102.01.07	102.01.07	100%	102.04.06	102.02.25	102.03.14	102.03.14	是
7	101年	海端鄉民代表會週邊設施環璄工程	自籌	1,500,000	1,300,000	102.02.22	102.02.22	102.02.22	102.02.22	100%	102.05.29	102.05.29	102.06.07	102.06.07	是

## 102年工程
102年度工程採購明細					單位：元

契約編號	核定工程名稱	補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
(102)海鄉財建字第(001)號	霧鹿村聯外道路邊坡整治工程	縣府	2,407,000	1,758,000	102.02.22	102.02.22	102.03.13	102.03.13	100%	102.05.01	102.04.26	102.05.23	102.05.23
(102)海鄉財建字第(002)號	海端鄉中福部落農路鋪設工程	縣府	270,000	210,000	102.02.26	102.02.26	102.03.21	102.03.21	100%	102.04.19	102.04.18	102.05.07	102.05.07
(102)海鄉財建字第(003)號	霧鹿村1-4鄰(霧鹿部落)簡水系統修復及改善工程	原民會	2,350,148	1,670,000	102.03.13	102.03.13	102.03.27	102.03.27	100%	102.05.25	102.05.21	102.06.19	102.06.19
(102)海鄉財建字第(004)號	海端鄉102年度全鄉路燈管理及維修工程	自籌	1,000,000	830,000	102.04.01	102.04.01	102.04.15	102.04.15	25%	103.03.31
(102)海鄉財建字第(005)號	海端鄉102年度災害搶險搶修工程開口契約	自籌	2,000,000	1,400,000	102.04.09	102.04.09	102.04.17	102.04.17	47%	102.11.30
(102)海鄉財建字第(006)號	102年度海端鄉土石流災害重機械待命緊急搶修工程開口契約	水保局	501,167	480,000	102.04.26	102.04.26	102.05.03	102.05.03	44%	102.12.31
(102)海鄉財建字第(007)號	102年度海端鄉各類地方建設工程委託技術服務勞務採購	自籌	6,300,000	5,670,000	102.04.30	102.04.30	102.05.17	102.05.17	30%	103.06.30
(102)海鄉財建字第(008)號	秀姑巒溪龍泉1號堤防堤尾運輸路工程	自籌	532,000	430,000	102.05.30	102.05.30	102.06.24	102.06.24	100%	102.07.23	102.07.09	102.07.11	102.07.11
(102)海鄉財建字第(009)號	下馬部落後排水明溝加蓋工程	自籌	670,000	540,000	102.07.10	102.07.10	102.07.31	102.07.31	0%	102.08.30
(102)海鄉財建字第(010)號	紅石部落基礎設施改善工程	自籌	262,042	208,000	102.07.23	102.07.23	102.08.07