## 101年工程
c
101年度工程採購明細					單位：元

編號	年度	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
					預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	100年	全鄉部落指示牌工程	自籌	1,200,000	840,000	101.06.08	101.06.08	101.07.05	101.07.05	80%	101.08.23
2	101年	海端鄉LED路燈節能示範計畫	自籌	4,440,000
3	101年	全鄉基礎設施工程	原民會	3,650,000
4	101年	利稻擋土牆興建工程(代表會建議案)	自籌	200,000	170,000	102.01.10	102.01.10	102.02.18	102.02.18	100%	102.03.19	102.03.04	102.03.15	102.03.15	是
5	101年	天秤颱風災害緊急處置採購(霧鹿聯外道路緊急修復工程)	自籌	98,500	98,500	102.02.04	102.02.04	102.02.04	102.02.04	100%	102.02.08	102.02.08	102.02.18	102.02.18	是
6	100年	檜木林登山步道建設工程	原民會	500,000	398,000
7	101年	登山步道聯外道路整建工程	原民會	4,000,000	3,370,000	101.12.26	101.12.26	102.01.07	102.01.07	100%	102.04.06	102.02.25	102.03.14	102.03.14	是
8	101年	海端鄉民代表會週邊設施環璄工程	自籌	1,500,000	1,300,000	102.02.22	102.02.22			80%

## 102年工程
102年度工程採購明細					單位：元

契約編號	核定工程名稱	補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
(102)海鄉財建字第(001)號	霧鹿村聯外道路邊坡整治工程	縣府	2,407,000	1,758,000	102.02.22	102.02.22	102.03.13	102.03.13	95%	102.05.01
(102)海鄉財建字第(002)號	海端鄉中福部落農路鋪設工程	縣府	270,000	210,000	102.02.26	102.02.26	102.03.21	102.03.21	100%	102.04.19
(102)海鄉財建字第(003)號	霧鹿村1-4鄰(霧鹿部落)簡水系統修復及改善工程	原民會	2,350,148	1,670,000	102.03.13	102.03.13	102.03.27	102.03.27	65%	102.05.25
(102)海鄉財建字第(004)號	海端鄉102年度全鄉路燈管理及維修工程	自籌	1,000,000	830,000	102.04.01	102.04.01	102.04.15		%	103.03.31
(102)海鄉財建字第(005)號	海端鄉102年度災害搶險搶修工程開口契約	自籌	2,000,000	1,400,000	102.04.09	102.04.09	102.04.17	102.04.17	9%	102.11.30
(102)海鄉財建字第(006)號	102年度海端鄉土石流災害重機械待命緊急搶修工程開口契約	水保局	501,167	480,000	102.04.26	102.04.26	102.05.03	102.05.03		102.12.31

## 102年代表會提案工程
代表會工程採購明細					單位：元

編號	核定工程名稱	提案代表	建議經費	完工經費	是否結案

	新武部落農路延續工程乙案		91,000
	大埔農路鋪設水泥路面		200,000
	新武後山農路鋪設水泥路面工程		400,000
	廣原村排水溝改善工程		250,000
	1.初來部落簡易自來水新建沉沙地 2.海端村下部落農路改善工程 3.崁頂村排水圳擋土牆補強工程 4.初來部落農水路改善工程		377,000
1	以上五個統一編列為『海端及廣原村部落基礎環境改善工程』		1,130,000
2	崁頂村農路鋪設水泥路面工程	(邱萬山-第19屆1號)	98,000
3	崁頂村施作護欄工程	(邱萬山-第19屆2號)	85,000	83,520	是
4	加拿村重劃區排水溝防漏工程	(王建雄-第19屆1號)	96,000	94,660	是
5	加樂部落內水泥路面鋪設工程	(王建雄-第19屆2號)	96,000
6	崁頂村紅石部落野溪整治工程	(王建雄-第19屆4號)	95,000
7	加樂部落排水溝清淤工程	(許偉宗-第19屆4號)	96,000
8	下馬部落道路改善工程	(張榮進-第19屆1號)	98,000
9	初來八鄰施作護欄設施	(許偉宗-第19屆3號)	98,000
10	廣原村規那農路整修工程	(許偉宗-第19屆6號)	95,000
11	初來七鄰農路整修工程	(許偉宗-第19屆7號)	95,000
12	新武部落造型路燈加裝遮光罩及槌球場水銀燈更換工程	(許偉宗-第19屆8號)	90,000
13	新武部落農路改善工程	(許偉宗-第19屆1號)	96,000	94,500	是
14	愛沙卡農路改善工程	(許偉宗-第19屆2號)	94,000	92,400	是
15	加拿部落施設擋土牆工程	(邱萬山-第19屆3號)	98,000	83,520	是
16	初來派出所資訊設備	(余幸慧-第19屆1號)	95,000	93,530	是
17	海端鄉霧鹿派出所辦公廳設備用	(張榮進)	99,723	98,056	是
18	102年辦公設備採購計畫	(張榮進)	99,000	94,000	是