## 101年工程
c
101年度工程採購明細					單位：千元

編號	年度	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
					預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	100年	全鄉路燈增設工程	自籌	7,000,000	4,757,640					100%			102.01.24	102.01.24
2	100年	全鄉部落指示牌工程	自籌	1,200,000	840,000	101.06.08	101.06.08	101.07.05	101.07.05	95%	101.08.23
3	101年	海端鄉LED路燈節能示範計畫	自籌	4,440,000
4	101年	全鄉基礎設施工程	原民會	3,650,000
5	101年	利稻擋土牆興建工程(代表會建議案)	自籌	200,000	170,000	102.01.10	102.01.10	102.02.18	102.02.18	100%	102.03.19	102.03.04	102.03.15	102.03.15
6	101年	天秤颱風災害緊急處置採購(霧鹿聯外道路緊急修復工程)	自籌	98,500	98,500	102.02.04	102.02.04	102.02.04	102.02.04	100%	102.02.08	102.02.08	102.02.18	102.02.18	是
7	100年	檜木林登山步道建設工程	原民會	500,000	398,000
8	101年	登山步道聯外道路整建工程	原民會	40,000,000	3,370,000	101.12.26	101.12.26	102.01.07	102.01.07	100%	102.04.06	102.02.25	102.03.14	102.03.14

## 102年工程
102年度工程採購明細					單位：千元

契約編號	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
(102)海鄉財建字第(001)號	霧鹿村聯外道路邊坡整治工程	縣府	2,407,000	1,758,000	102.02.22	102.02.22	102.03.13	102.03.13	5%	102.05.01
(102)海鄉財建字第(002)號	海端鄉中福部落農路鋪設工程	縣府	270,000	210,000	102.02.26	102.02.26	102.03.21	102.03.21	5%	102.04.19
(102)海鄉財建字第(003)號	霧鹿村1-4鄰(霧鹿部落)簡水系統修復及改善工程	原民會	2,350,148	1,670,000	102.03.13	102.03.13	102.03.27	102.03.27		102.05.25

## 代表會提案工程
代表會工程採購明細					單位：千元

編號	核定工程名稱	建議經費	完工經費	開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
				預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	新武部落農路延續工程乙案	91,000
2	大埔農路鋪設水泥路面	200,000
3	新武後山農路鋪設水泥路面工程	400,000
4	廣原村排水溝改善工程	250,000
5	1.初來部落簡易自來水新建沉沙地 2.海端村下部落農路改善工程 3.崁頂村排水圳擋土牆補強工程 4.初來部落農水路改善工程	377,000
	以上五個統一編列為 『海端及廣原村部落基礎環境改善工程』	1,130,000		102.02.19	102.02.19	40%	102.04.09
6	利稻擋土牆興建工程	200,000		102.02.18	102.02.18	100%	102.03.19	102.03.04	102.03.15	102.03.15