## 101年工程
c
101年度工程採購明細					單位：千元

編號	年度	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
					預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	100年	全鄉路燈增設工程	自籌	7,000,000	4,757,640
2	100年	全鄉部落指示牌工程	自籌	1,200,000	840,000
3	101年	加拿村6-8鄰(加平部落)簡水系統修復及改善工程	原民會	941,000	620,000
4	101年	海端鄉LED路燈節能示範計畫	自籌	4,440,000	444,000
5	101年	全鄉基礎設施工程	自籌	3,650,000
6	101年	利稻擋土牆興建工程(代表會建議案)	自籌	200,000
7	101年	天秤颱風災害緊急處置採購(霧鹿聯外道路緊急修復工程)	自籌	98,500
8	100年	檜木林登山步道建設工程	原民會	1,000,000	398,000
9	101年	登山步道聯外道路整建工程	原民會	4,000,000	3,370,000

		60

## 102年工程
102年度3月工程採購明細					單位：千元

契約編號	核定工程名稱	中央補助款		發包經費	發包日期		開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期
				預定	實際	預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
(102)海鄉財建字第(001)號	霧鹿村聯外道路邊坡整治工程	縣府	2,407,000	1,758,000	102.02.22	102.02.22
(102)海鄉財建字第(002)號	海端鄉中福部落農路鋪設工程	縣府	270,000	210,000	102.02.26	102.02.26

## 代表會提案工程
代表會工程採購明細					單位：千元

編號	核定工程名稱	建議經費	完工經費	開工日期		施工進度%	完工日期		完成驗收日期		是否結案
				預定	實際	%	預定	實際	預定	實際
1	新武部落農路延續工程乙案	91,000
2	大埔農路鋪設水泥路面	200,000
3	新武後山農路鋪設水泥路面工程	400,000
4	廣原村排水溝改善工程	250,000
5	1.初來部落簡易自來水新建沉沙地 2.海端村下部落農路改善工程 3.崁頂村排水圳擋土牆補強工程 4.初來部落農水路改善工程	377,000
6	利稻擋土牆興建工程	200,000