 （工程契約附件）臺東縣海端鄉公所施工廠商品質管制規定
中華民國97年2月25日訂正
中華民國101年3月1日修正

概說：
本工程乙方應依公共工程品質管理制度及公共工程施工品質管理作業要點之規定，建立施工品質管制系統，以落實乙方於施工過程中自主品管的精神及自我要求之行為，以確保工程整體之品質。
二、各項計畫提報期限及審核程序：
（一）乙方確實依本工程特性提出詳盡可行之整體施工計畫及整體品質計畫，函報監造單位審核，並於下列規定期限內提報：
1. 採購金額為未達查核金額者：為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於十四日者，為十四日。
2. 工程採購金額為查核金額以上未達巨額者：為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於二十一日者，為二十一日。
3. 工程採購金額為巨額以上者：為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於二十八日者，為二十八日。
（二）專任工程人員及品管人員應詳實審查整體施工計畫、整體品質計畫、分項施工計畫及分項品質計畫，並切實填具各項計畫自主檢查表（如附表一、附表二），以落實自主品管的精神。
（三）分項施工計畫及分項品質計畫應於各分項工程施工前提報，乙方並依監造單位規定期限函報監造單位審核。監造單位未規定分項計畫送審期限者，乙方應於該分項工程施工前十五日曆天函報監造單位審核。
（四）工程實際進度落後預定進度達百分之十時，乙方應依監造單位規定期限提報趕工計畫。
（五）前述情形除有特殊理由者，在不影響工程品質，乙方須事先報經甲方同意核准，得另定提報期限。
三、計畫審核程序
品質計畫之內容應參照「品質計畫製作綱要」，乙方應於規定期限內提出詳盡可行之計畫，函送監造單位審核後轉請甲方備查，相關人員應詳實審查施工計畫書及品質計畫書，切實填具審查表（如附表三）及審查意見表（如附表四），並應於計畫書送審核章表簽認（如附表五）。計畫經審查需退回修正時，監造單位應將審查意見敘明通知乙方限期重新提報，若監造單位未規定期限者，則以退回日起算7日曆天為重新提報日期。
計畫經甲方核備後，乙方必須負責確實執行，且須因應政府法規或甲方新頒規定或工程需要，甲方通知乙方做部份適度之修訂，乙方仍須依程序提送甲方審核同意。
四、品質計畫架構及內容：
品質計畫應依本工程之特性、契約、設計圖說、規範及相關技術法規之要求加以擬定，除甲方另有規定外，其架構如下：
（一）查核金額以上之工程：應包括計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。
（二）一千萬元以上未達查核金額之工程：應包括計畫範圍、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、文件紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。
（三）公告金額以上未達一千萬元之工程：應包括計畫範圍、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、文件紀錄管理系統等項目。
（四）公告金額以下工程：免提報計畫；惟施工中仍需提報施工日誌、施工組織、自主檢查表等執行資料。
品質計畫綱要如下：
 （一）計畫範圍：
計畫依據、工程概要（應扼要說明工程內涵，其內容應包括工程團隊名稱、施工面積大小、施工時程、工程種類、工程介面等。）、工程主要施工項目及數量、適用對象等。
（二）管理責任：
    乙方應於施工期間在工地設立品管組織，專責執行品質管理工作。說明工程品管組織（應包含組織架構圖、姓名、權責分工表等）、工作職掌（含專任工程人員職責等。）、管理審查（含管理階層對工地品質執行情形之督導審查及於實施審查後，應提出相關措施與決定等。）、品管人員資格及人數是否符合要求等。
（三）訂定施工要領：
 1.視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。
2.施工要領係爲達成施工規範要求，檢討達成之方法及施工中應注意事項，文字力求簡潔扼要，並配合流程圖說明，不應直接翻錄施工規範。
（四）訂定品質管理標準：
1.品質管理標準是將施工過程中之管理重點，作系統性之整理，使施工團隊成員，可依據各項工作之品質管理標準執行及管制。
2.依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等），作為品管工作時之準據，使工程能確實依照規範要求施作，但乙方所訂之品質標準不得低於契約規定。
3.「管理標準」、「檢查頻率」之訂定，應依契約規定量化；「檢查時機」需清楚說明時間點，對於自主檢查時點與檢驗停留點，應清楚區分；「檢查方法」則需說明檢驗之工具；另在「管理紀錄」係執行該項檢驗所使用之品質管制文件或符合管理標準之相關證明文件，如施工圖、相片、試驗報告…等。
4. 品質管理標準應避免下列情形：
（1）「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。
（2）「管理標準」未量化。
（3）「檢查時機」與「頻率」混淆。
（4）「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。
（5）管理標準內未說明管理紀錄方式或符合管理標準之相關證明文件。
（6）管理紀錄文件，與管理項目不符。
（五）訂定材料及施工檢驗程序：
1.乙方應依據契約對工程所使用之各種材料以及各項施工作業，訂定含檢驗流程及施工檢驗重點等之檢驗程序，對其檢驗適用範圍、檢驗方法、設備、時機與檢驗紀錄等加以規定，並由品管人員負責各項檢驗程序的執行，以確保使用之材料及施工作業項目均能符合品質要求。（材料設備管制總表如附表六-1、材料設備送審單如附表六-2、修正審查意見對照表如附表六-3、施工材料設備檢驗申請單如附表六-4、材料設備品質抽驗紀錄表如附表六-5、不合格品改善通知及追蹤表如附表六-6、不合格品追蹤管制總表如附表六-7、材料進場自主檢查紀錄表附表六-8、混凝土澆置紀錄表如附表七-1）
2. 材料設備選定前之作業計畫擬定，除依循廠商之品質管制作業規定外，應事先瞭解主辦機關之要求，例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能暨相關證明文件…等資料之提送，據以編製。
3.對材料檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，應另繪製流程圖表達。
4. 對材料設備進料前之管制作業，檢討之內容至少應包括有備料時間、試驗時機及進料時間等（材料設備管制總表如附表六-1）。
5. 材料設備檢驗流程之訂定，應含材料設備自主檢查時點、檢驗停留點（限止點）之訂定及向監造單位申請檢驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項（管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率…），應與品質管理標準連結。（材料設備自主檢查點及限止點之訂定，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機）
6. 廠商於施工過程應訂定自主檢查之檢查點，落實辦理自主檢查，另應配合監造單位所訂定之檢驗停留點，通知監造單位辦理檢驗，檢驗合格後方得繼續下一階段施工。（施工過程之自主檢查點及檢驗停留點之訂定，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機）
7. 對材料檢試驗及施工檢驗結果，應訂定相關之缺失改善追蹤機制或管制表單，應與不合格品之管制及矯正與預防措施連結。
8. 檢驗停留點（又稱限止點hold point）：工作進行中經監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。凡工作到達停留點前，應以書面方式告知監造單位檢驗日期、時間、地點，俾監造單位派員檢驗。
9. 各施工項目監造單位檢驗停留點之訂定，可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內。
（六）訂定自主檢查表：
1.乙方應訂定自主檢查表標明工程作業過程的檢查位置、檢查時間、檢查項目、規範標準、實際檢查值及檢查結果，由乙方品管人員按表逐項進行檢查並簽認，檢查結果應詳實記載，俾能及早發覺施工之缺失並予矯正，而不致有所遺漏。（鋼筋、模板、混凝土工程自主檢查表如附表七-2、附表七-3、附表七-4）
2. 自主檢查表於製作時，應依施工要領及品質管理標準予以表列，並注意以下事項：
（1）自主檢查表內容之訂定，應依施工要領所檢討出之施工順序，依序列出檢查之項目，並依品質管理標準訂定檢查標準。
（2）表單的簽證欄位不應該有主辦機關或監造單位的簽證欄位，因為主辦機關或監造單位的查核並不屬於廠商自主品管的一環。
（3）品管人員查核自主檢查之填寫詳實度，除對自主檢查表須予以查閱外，另應透過定期或不定期作經常性之稽核，以確認自主檢查作業是否落實執行。
（4）自主檢查表是工作現場的檢查使用表單，應考量方便性，檢查（品質）標準（判定合格與否的標準）應非常明確。
（5）自主檢查的方法如係抽樣檢查，應紀錄檢查的「點（位置）」與結果。
（七）訂定不合格品之管制：
1.乙方應訂定當不合格材料及設備之管制、施工缺失之管制等時，如何管制、追蹤使其修正；及於無法修正時，應如何處理。（不合格品改正紀錄表如附表八-1）。
2.應對材料設備與施工兩部分，分別訂定管制程序。對於不合格品，應依不符合情況之程度，訂定不同之管制方式，避免繁複之管制流程。
（八）訂定矯正與預防措施：
1.乙方應訂定就改善品質發生問題所應採行之基本對策、品質缺失之統計，及訂 明如何預防影響工程品質情形之發生。（矯正與預防處理紀錄表如附表八-2）
2. 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，品管人員應辦理品管統計分析，並依統計結果，對於不符合事項提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。
3. 「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」；為防止不符合事項再度發生，廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，追究並消除現存不符合事項之原因，俾持續改進品質管理系統之有效性。所採行措施，可包括對程序與制度面之修改。
4. 矯正措施流程：
（1）有效處理使用者的缺失反應及完成品不符合規定的報告。
（2）調查完成品、製程及品質計劃的不符合原因，並記錄調查結果。
（3）決定矯正措施，以消除不符合發生之原因。
5. 採取必要之預防措施，以消除潛在不符合之原因，以防止不符合狀況之再發生。所採行措施，可包括對程序與制度系統之修改。「預防」可以廣義的定義在「事前」與「防患未然」。但是此處所強調的是「事後」的不合格品及缺失分析檢討，以回饋到下一階段之施工或專案。
6. 預防措施流程：
（1）利用適當資料來源，如影響產品品質之製程與作業、品質紀錄、稽核結果、相關表報、使用者之缺失反應或品管統計資料等，以分析及消除不符合之潛在原因。
（2）決定執行預防措施的步驟。
（3）執行預防措施，並實施各項管制，以確保其有效性。
（九）訂定內部品質稽核：
1. 品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項品質活動是否有效落實執行，且能適切地達成目標及工程主辦單位之要求。內部品質稽核為品管人員或公司品管部門對工地施工人員落實品質計畫 (或施工計畫)及程度所作稽核，對稽核完成後之矯正回饋措施應與（八）訂定矯正與預防措施連結。
2.乙方應預先訂定內部品質稽核之內容，並包括定期稽核之計畫表及不定期稽核 之時機。
（十）建立文件紀錄管理系統：
1. 分為文件管制與紀錄兩部分（文件如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格…等；紀錄如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片…等），計畫重點應包括文件的編擬、審查、核定與分送流程、應用表單（如：文件審查意見表與管制表等）與權責訂定，以及紀錄的分類、歸檔建立制度化檔案管理系統等，以提供完整的紀錄，爲工程品質留存客觀之佐證。
2. 對於文件之制定，應考量下列事項：
（1）文件發行前之核准及適切性。
（2）文件製作應易於閱讀並容易識別。
（3）應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別。
3. 隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。
（十一）工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準：
1.乙方應依據契約規定訂定設備功能運轉檢測程序及設備功能運轉檢測標準，詳盡規劃設備於選定、進場前之檢驗等程序，並擬定設備於工地組設完成後之系統功能運轉測試計畫，並由品管人員負責各項檢驗程序的執行，以確保均能符合品質要求。
2. 制定設備功能運轉檢測程序時，應先提出機電系統架構圖，以表達零組件、次系統、整體系統間之關聯性。
3. 對於單機設備之檢測，應依設備性質，訂定下列相關計畫：
（1）設備進廠前（製造過程中）之檢驗作業計畫擬定（含對設備製造廠商應配合之檢驗作業要求）。
（2）設備進場及施工（或組裝）過程之檢驗計畫，及相關文件之送審流程擬定（包括各相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等）。
4. 單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，一般包括：試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試等。
5. 對於系統運轉之檢測，應依設備性質，訂定下列相關計畫事項：
（1）系統運轉測試計畫，至少包含下列各項
a. 完整之系統分類及系統組合測試計畫。
b. 個別系統之完整測試程序。
c. 相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。
（2）個別系統運轉測試程序
a. 系統分類及組合之個別檢測程序。
b. 個別系統獨立功能性運轉測試程序。
c. 系統清理及排放檢測程序。
6. 對於整體功能試運轉之檢測，應依設備性質，檢討辦理下列相關事項：
（1）訂定整體功能試運轉測試計畫
a. 個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點。
b. 試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討）。
（2）實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告，包括下列各項：
a. 全程操作及調整紀錄。
b. 功能異常時之檢測報告書。
c. 完整之試運轉報告書。
d. 各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。
e. 試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。
7. 對各項測試結果之處置，應與不合格品之管制連結。
經核定後品質計畫書以及所附各項附件（如審核意見表、計畫書送審核章表）務需確實詳盡，打字編頁碼裝訂成冊，俾便各級施工人員熟識圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質管制。
五、品管人員配置：
（一）品管人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
（二）乙方須指派品管人員之人數為 人專任、 人兼任【未填時，以下表為準】，並具 工程 年以上之經驗【未填時，則對經歷無規定】。
乙方以左表本工程預算總額對應之品管人員最少人數及專兼任辦理之。
工程預算金額 / 〈新臺幣〉	十億元以上	二億元以上至 / 未達十億元	五千萬元以上 / 至未達二億元	一千萬元以上 / 未達五千萬元	一千萬元以下
品管人員最少人數	三人	二人	一人	一人	得由工地負責人兼辦品質管理業務
專任或兼任	專任	專任	專任	得兼任

專任定義：品管人員必須受聘於乙方且長駐本工地，施工期間應在工地專職執行品管相關業務，不得同時兼任其他業務及跨越其他標案。
兼辦定義：品管人員必須受聘於乙方且長駐本工地，施工期間除執行品管相關業務外，得兼辦本工地其他業務。
兼任定義：品管人員除受聘於乙方且長駐本工地，施工期間除執行品管相關業務外，可同時受聘於本縣其他工地之品管人員，惟得兼任之所有工程（含本工程）其合計發包金額不得超過新台幣五千萬元，工程有施工或機關、監造單位有要求時，須到場執行品管工作。
（三）施工期間，專任、兼辦或兼任品管人員須依照甲方指定地點簽到（請假時須書面委託代理人且為品管人員），其差勤紀錄（品管人員到勤簽到紀錄表如附表九）留存工地備查，甲方或監造單位得隨時抽查品管人員到勤情形。
六、除甲方另有規定，乙方應逐日覆實詳畫施工日誌，每月上旬於二十日前，下旬於次月五日前（遇假日則順延）將影本向監造單位提送，並經監造單位審核，如須修正，乙方應依監造單位意見修正，並依期限提出。
七、品管人員工作重點：
﹙一﹚依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。
﹙二﹚執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
（三）品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
﹙四﹚品質文件、紀錄之管理。
（五）其他提升工程品質事宜。
八、品管人員有下列情事之一者，由甲方通知乙方更換之，並由機關填報於行政院工程會資訊網路系統備查；廠商應於文到後7日內完成更換：
（一）品管人員未實際到工地執行品管工作。
（二）品管人員未能落實品管工作。
（三）經工程品質查核列為丙等者。
九、乙方品管人員應將其資料填列入「品管人員登錄表」（如附表十），經監造單位審查後，甲方應於文到七日內核定，並登錄於行政院公共工程委員會資訊網路系統；品管人員有異動時，亦同。
十、乙方專任工程人員工作重點如下：
（一）查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。
（二）於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。
（三）依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；估驗、查驗工程時到場說明，並於工程估驗、查驗文件簽名或蓋章等。
（四）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況。
（五）依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。
（六）營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。
（七）主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。
（八）隨時督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。本工程如屬非建築工程者，應填具「公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」（附表十二-1）；如屬建築工程者，應填具「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」（附表十二-2）。
（九）指導工程施工技術、品質管理及安全措施。
（十）指導工程缺失改善方法，並複核乙方提報缺失改善結果。
（十一）其他依法令規定應辦理之事項及提升工程品質事宜。
十一、乙方應確實依核定之品質計畫與檢驗程序辦理，並於每一施工階段完成後，應立即檢查覈實填報自主檢查表，並經工地負責人及品管人員簽認。其屬涉及結構安全施工項目者，應經廠商專任工程人員檢查簽認後，始得進行次一階段之施工項目。
十二、乙方於每一施工查驗停留點應適時通知監造單位現場查驗，並於監造單位查驗前，須確實執行自主檢驗程序，將自主檢查表一併提請監造單位查驗及歸檔。如乙方未附自主檢查表，或乙方品管人員未會同監造單位現場查驗時，監造單位得拒絕查驗，乙方亦不得繼續施作，須經監造單位查驗合格後才能繼續施作，若因而延誤工期，由乙方自行負責，不得作為展延工期理由。
十三、各項品質管理文件記錄如施工計畫書、品管計畫書、材料設備管制總表、材料設備送審單、修正審查意見對照表、施工材料設備檢驗申請單、材料設備品質抽驗紀錄表、不合格品改善通知及追蹤表、不合格品追蹤管制總表、材料進場自主檢查紀錄表、混凝土澆置紀錄表、材料試驗報告、材料出廠證明、隱蔽部分照片、自主檢查紀錄、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、矯正與預防處理紀錄表、品管人員到勤簽到紀錄表、營造業專任工程人員督察紀錄表、施工日誌、出席簽到紀錄、施工圖等乙方應彙整建檔存於工地現場。
十四、工法及樣品展示：
預算金額達三千萬元以上之工程標案，乙方應於工地辦理下列事項：
（一）經核定後之各項材料、設備應建立樣品陳列展示於工地。
（二）乙方於主要工項（單項工程佔契約總價百分之十以上）及監造單位指定工項施工前應辦理工法展示並繪製施工大樣圖，由乙方專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序，並於工地現場製作工法樣品或施工注意事項看板（如鋼筋樑柱接頭組立、牆模板組立、混凝土施工注意事項、水電配管、自行車道、擋土牆等），陳列施工大樣圖。
（三）乙方於施工前及施工中應就本工程主要工項及監造單位指定工項召開施工講習會或檢討會，向施工人員說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。
十五、材料檢驗程序或抽驗程序：
（一）鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。前述鋼筋、混凝土、瀝青混凝土於辦理下列試驗項目者，應由取得中華民國實驗室認證體系(CNLA)認證之實驗室出具檢驗或抽驗報告。
1.水泥混凝土之「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗」及「混凝土鑽心試體抗壓強度試驗」。
2.瀝青混凝土之「瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗」、「瀝青混凝土之粒料篩分析試驗」、「熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗」及「瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗」。
3.金屬材料之「鋼筋混凝土用鋼筋試驗」。
（二）前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。
第一項之檢驗或抽驗報告，其由行政機關、公立學校或公營事業所屬實驗室出具者，自九十五年度起，亦應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。
十六、乙方應併施工日誌定期提報材料設備管制總表、材料設備送審單、修正審查意見對照表、施工材料設備檢驗申請單、材料設備品質抽驗紀錄表、不合格品改善通知及追蹤表、不合格品追蹤管制總表、材料進場自主檢查紀錄表、混凝土澆置紀錄表、材料試驗報告、材料出廠證明、隱蔽部分照片、自主檢查紀錄、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、矯正與預防處理紀錄表、品管人員到勤簽到紀錄表、營造業專任工程人員督察紀錄表、施工日誌、出席簽到紀錄、施工圖等執行品質管理作業之相關文件予監造單位審查，並以作為「工程品管費」每期估驗計價依據。若乙方未提報、提報資料不足或提報資料不實，當期估驗之品管費用不予計價，機關並得不准施工廠商請領工程估驗款項。
十七、甲方或其上級機關得隨時進行定期、不定期查核或督導，乙方應全力配合準備試驗機具設備，並陳列品質相關文件紀錄，以供查閱。甲方或其上級機關查核時所需之儀器設備或委外試驗、鑑定費用依契約規定辦理。若契約未規定者，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由甲方負擔；與規定不符者，該費用由乙方負擔。
十八、施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性，若施工完成面外觀不佳，影響觀瞻部分應遵照甲方或監造單位指示予以拆改，其改善所須費用一概由乙方負責，其改善期間不得作為展延工期理由。
十九、乙方履約品質有瑕疵時，除依契約規定予以處置外，其缺失情節有違反營造業法第六十一條、第六十二條；技師法第四十一條；建築師法第四十六條；政府採購法第一０一條至第一０三條等規定，甲方得依規定追究責任。
二十、罰則：
 （一）本工程施工計畫書或品質計畫書乙方至遲應在規定期限內提出，逾期每日扣罰乙方延遲懲罰性違約金「工程品管費」百分之一。計畫書如須修正，乙方應依監造單位或甲方意見修正，並自監造單位或甲方通知日起7天內提出複審。複審時，若未依監造單位或甲方列舉之應修正事項逐一作相對之修正時，除再限期複審外，自第一次複審結果通知日起，至計畫書審定之日止之期間，比照前述規定扣罰違約金。若乙方已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但不扣罰。
（二）經甲方核定之施工計畫書或品質計畫書實施後，若須新增或修訂，乙方應依監造單位或甲方意見修正，並自監造單位或甲方通知日起7天內提出複審，逾期依本項第一款規定扣罰乙方延遲懲罰性違約金。
（三）乙方未依規定填寫施工日誌，或施工日誌記載不實、缺漏或未依規向監造單位提送施工日誌，每日（次）扣罰乙方品管懲罰性違約金「工程品管費」千分之四。未依第十六條規定將執行品質管理作業之相關文件未依規向監造單位提送者，比照前述規定扣罰違約金。
（四）乙方未依規定指派應指派之品管人員，違反品管人員專兼任規定或未經甲方核准而乙方擅自縮減或更換品管組織之成員時，每日每人次扣罰乙方品管懲罰性違約金「工程品管費」百分之一（工程品管費編列少於五萬元者，以新台幣五百元計罰）。品管人員除不可抗力之原因已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未依規定辦理簽到時，比照前述規定扣罰違約金。
（五）乙方應依品質計畫書或監造計畫書訂定之施工查驗停留點，通知監造單位到場查驗，若未適時通知監造單位到場查驗就逕行施工，每次查獲扣罰乙方品管懲罰性違約金「工程品管費」百分之六（工程品管費編列少於五萬元者，以新台幣三千元計罰），乙方亦應配合監造單位就先行施工部分加強抽驗。
（六）各項材料、機械設備之檢試驗頻率、檢試驗項目、檢試驗結果不符契約書圖或未經監造單位查驗合格者，乙方逕行施工使用，每次查獲扣罰乙方品管懲罰性違約金「工程品管費」百分之六（工程品管費編列少於五萬元者，以新台幣三千元計罰），並依契約規定辦理。
（七）乙方有明顯品質履約瑕疵事項，且乙方品質管制文件紀錄未覈實記載缺失事項及不合格品改善紀錄，經查係屬乙方未落實品質管制作業者，每次查獲扣罰乙方品管懲罰性違約金「工程品管費」百分之六（工程品管費編列少於五萬元者，以新台幣三千元計罰）。
（八）工程品質經機關或其上級機關施工品質查核或督導，其施工品質缺失或未落實品質管理之責任，經查係可歸責於乙方者，乙方應於期限內完成改善各項缺失，並依不合格品改正程序建立缺失改善紀錄及照片，併同估驗計價文件存檔，甲方另得依據查核或督導紀錄採取下列措施：
1.查核紀錄或品質缺失扣點表載明乙方之品質缺失扣點數者，其懲罰性違約金金額,應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每扣乙點，處乙方新台幣　　　　元（本採購案採購金額未達公告金額者為4,000元；公告金額以上至未達查核金額者為4,000元；查核金額以上至未達巨額採購金額者為5,000元；巨額採購以上者為10,000元）之懲罰性違約金。
2.依契約及相關法令規定辦理，如處罰乙方懲罰性違約金、暫停估驗等。
3.檢討品質履約缺失責任，限期撤換乙方工地負責人或品管人員或安衛人員。
4.查核被評為丙等，每次扣罰乙方品管違約金「工程品管費」百分之二十，並依「工程施工查核小組作業辦法」第十條辦理。
5.查核被評為丙等且查核成績未達六十分者，除依本項第三款規定辦理外，甲方得視本情事屬政府採購法第一百零一條第一項第八款所稱之「查驗不合格，情節重大」。
（九）乙方施工如有與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵項目，乙方應進行拆除重作、改善、補強、鑑定、檢討責任等必要處置措施，並依期限提報缺失改善結果。乙方所提報缺失改善情形,結果不實或逾期未完成改善，每次甲方得處以懲罰性違約金，其計算方式為懲罰性違約金＝品管懲罰性違約金＋施工瑕疵項目金額之百分之二十。其中品管懲罰性違約金＝「工程品管費用」百分之七；施工瑕疵項目金額＝施工瑕疵項目單價分析表瑕疵工項之單價乘以履約瑕疵數量。
（十）依營造業法，乙方若屬營造業，甲方或其上級機關於查核、查驗、初驗或驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。若專任工程人員未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，每次扣罰乙方品管懲罰性違約金新台幣二萬元，甲方或其上級機關得不予查核、查驗、初驗或驗收，並得另訂期再行查核、查驗、初驗或驗收。
（十一）品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。
（十二）有關扣罰之懲罰性違約金，甲方得在乙方應得之工程款或履約、差額、保固保證金扣抵。如有不足，得通知乙方繳納。
     （十三）乙方若未於規定期限內提出「品質計畫書」送審或複審時，逾期天數達十五日 時甲方另得通知乙方停工。停工期間之工期照計，乙方同意不作為延期之理由， 亦不要求補償或賠償。
二十一、本規定視同契約之一部分。
整體施工計畫書自主檢查表（供參考。實際應用時，仍應依工程規模及性質，作適當之調整。）
附表一
工程名稱： 檢查日期： 年 月 日
        編號：
監造單位			承包商
檢查項目	檢查內容				檢查結果
					合格	不合格	無此項
1.工程概述	工程概要、工程內容、工程主要施工項目及數量、工程位置圖、主要工程標準斷面圖等。
2.開工前置作業	1. 是否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行研判及複勘。 / 2. 是否應對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施進行調查。
3. 施工作業管理	1. 工地組織架構是否健全。 2. 是否對勞動及材料市場進行調查。 / 3. 整體施工程序是否合理。 4. 工務管理是否符合契約相關規定。 / 5. 物料管理是否符合工程需求。 6. 估驗計價管理是否符合主辦機關需求。 / 7. 關鍵課題管理是否反應工程特性。
4. 進度管理	1. 進度表是否符合工程需求。 2. 是否包含現場施工進度項目。 / 3. 是否包含建材及設備送審項目。 4. 是否包含採購發包項目。 / 5. 是否包含樣品試作與核准項目。 / 6. 是否依規定召開工地開工會議、各分項工程施工前會議及工作協調會議。
5. 假設工程計畫	1. 工區配置是否完備。 2. 臨時房舍規劃是否妥適。 / 3. 臨時用地規劃是否妥適。 4. 施工便道規劃是否得宜。 / 5. 臨時用電設備手續是否完備。 6. 是否配置臨時給排水設施。
6. 施工測量	1. 是否提出測量使用設備。 2. 是否提出控制測量方法。 / 3. 是否提出施工測量方法。
7. 分項工程施工管理計畫	1. 是否依工程內容及契約需求訂定分項工程施工計畫項目。 / 2. 是否訂定分項工程施工計畫預定提送時程。 / 3. 是否提出分項施工計畫綱要說明。
8. 設施工程施工管理計畫	1. 是否依工程內容及契約需求訂定設施或設備工程施工計畫項目。 / 2. 是否訂定各分項工程施工計畫預定提送時程。 / 3. 是否提出各分項施工計畫綱要說明。
9.勞工安全衛生管理計畫	1. 是否訂定勞工安全衛生組織及其工作執掌。 / 2. 是否提出勞工安全衛生協議計畫。 / 3. 是否訂定教育訓練。 4. 是否訂定自動檢查。 / 5. 是否表列安衛實施細項與經費。 6. 是否有稽核頻率與流程。
10.緊急應變及防災計畫	1. 緊急應變編組表是否訂定。 2. 緊急應變連絡系統是否明確。 / 3. 防災對策是否合宜。
11.環境保護執行與溝通計畫	1. 是否訂定環保組織。 / 2. 是否對噪音防制、振動防制、水污染防治、廢棄物清理、空氣污染防制及生態環境維護訂定管制標準與防制措施。
12.施工交通維持及安全管制措施	1. 相關法令規章是否完備。 / 2. 是否提出交通安全維持設施。 / 3. 是否說明交通安全維持方式。 / 4. 是否提出最佳運輸路線。
13. 移交管理計畫	1. 是否符合主辦機關之驗收程序。 2. 是否提交相關驗收移交文件。 / 3. 是否提出設施試運轉計畫。 4. 是否提出設施操作訓練計畫。
14.相關證件影本	專任工程人員執業執照及工地主任、勞工安全衛生人員證書等。
檢查意見說明(若欄位不敷使用則使用後頁)

品管人員簽章		專任工程人員簽章

※請確實依本工程特性實質檢查計畫書相關內容，若有【不適用】之情形，請於【無此項】欄位劃【ˇ】。
分項施工計畫書自主檢查表（供參考。實際應用時，仍應依工程規模及性質，作適當之調整。）
工程名稱： 檢查日期： 年 月 日
        編號：
監造單位			承包商
檢查項目	檢查內容				檢查結果
					合格	不合格	無此項
1.工項概要	1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明。 / 2.是否列出分項工程之內容、數量、標準斷面圖等。
2.人員組織	1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 / 2.人員組織是否符合契約相關規定。
3.施工方法與步驟	1.是否檢討施工方法及施工流程與步驟。 / 2.是否檢討施工範圍，並分配其施工次序。
4.施工機具	1.是否檢討需使用之主要施工機具及設備所需數量，並有推估依據。
5.使用材料	1.使用之材料規格、數量等是否符合契約規定。
6.預定作業進度表	1.是否配合整體施工預定進度表規劃施工預定進度。
7.分項品質計畫	1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領。 / 2.是否已依據契約之施工規範訂定品質管理標準。 / 3.是否已依據契約之施工規範訂定材料及施工檢驗程序。 / 4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。
8.分項作業安全衛生管理與設施設置計畫	1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯。 / 2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需。
9.施工圖說	1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書。 / 2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定。
檢查意見說明(若欄位不敷使用則使用後頁)

品管人員簽章		專任工程人員簽章

※請確實依本工程特性實質檢查計畫書相關內容，若有【不適用】之情形，請於【無此項】欄位劃【ˇ】。
品質計畫書自主檢查表（供參考。實際應用時，仍應依工程規模及性質，作適當之調整。）
附表二
工程名稱： 檢查日期： 年 月 日
        編號：
監造單位			承包商
檢查項目	檢查內容				檢查結果
					合格	不合格	無此項
1.計畫範圍	計畫依據、工程概要（應扼要說明工程內涵，其內容應包括工程團隊名稱、施工面積大小、施工時程、工程種類、工程介面等。）、工程主要施工項目及數量、適用對象等。
2.管理責任	品管組織、工作職掌（含專任工程人員職責等。）、管理審查（含管理階層對工地品質執行情形之督導審查及於實施審查後，應提出相關措施與決定等。）、品管人員資格及人數是否符合要求等。
3.施工要領	視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。
4.品質管理標準	依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等）。
5.材料及施工自主檢查程序	材料設備自主檢查程序、施工自主檢查程序。 / 對材料檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，應另繪製流程圖表達。 / 對於材料設備及施工自主檢查之檢查點、檢驗停留點（限止點）之訂定及向監造單位申請檢驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項（管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率…），應與品質管理標準連結。其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。
6.設備功能運轉檢測程序及標準	契約內容若包括有運轉類機電設備者，應含此項。內容包括：設備功能運轉檢測程序及設備功能運轉檢測標準等。 / 設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整性。
7.自主檢查表	自主檢查表之訂定，自主檢查表之執行等。依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果記錄、檢查結果追蹤等。
8.不合格品之管制	不合格材料及設備之管制、施工缺失之管制等。不合格品管理方法之有效性與可行性。
9.矯正與預防措施	矯正措施、預防措施等。矯正與預防措施之有效性與可行性。
10.內部品質稽核	品質稽核權責、品質稽核範圍、品質稽核頻率、品質稽核流程等。內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。
11.文件紀錄管理系統	文件管理系統、紀錄管理作業程序、紀錄移轉及存檔等。文件紀錄管理系統是否完備。
檢查意見說明(若欄位不敷使用則使用後頁)

品管人員簽章		專任工程人員簽章

※請確實依本工程特性實質檢查計畫書相關內容，若有【不適用】之情形，請於【無此項】欄位劃【ˇ】。
整體施工計畫書審查表（供參考。實際應用時，仍應依工程規模及性質，作適當之調整。）
附表三
工程名稱： 送審日期： 年 月 日
審查日期： 年 月 日 編號：
監造單位			承包商
審查項目	審查內容				審查結果
					合格	不合格	無此項
1.工程概述	工程概要、工程內容、工程主要施工項目及數量、工程位置圖、主要工程標準斷面圖等。
2.開工前置作業	1. 是否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行研判及複勘。 / 2. 是否應對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施進行調查。
3. 施工作業管理	1. 工地組織架構是否健全。 2. 是否對勞動及材料市場進行調查。 / 3. 整體施工程序是否合理。 4. 工務管理是否符合契約相關規定。 / 5. 物料管理是否符合工程需求。 6. 估驗計價管理是否符合主辦機關需求。 / 7. 關鍵課題管理是否反應工程特性。
4. 進度管理	1. 進度表是否符合工程需求。 2. 是否包含現場施工進度項目。 / 3. 是否包含建材及設備送審項目。 4. 是否包含採購發包項目。 / 5. 是否包含樣品試作與核准項目。 / 6. 是否依規定召開工地開工會議、各分項工程施工前會議及工作協調會議。
5. 假設工程計畫	1. 工區配置是否完備。 2. 臨時房舍規劃是否妥適。 / 3. 臨時用地規劃是否妥適。 4. 施工便道規劃是否得宜。 / 5. 臨時用電設備手續是否完備。 6. 是否配置臨時給排水設施。
6. 施工測量	1. 是否提出測量使用設備。 2. 是否提出控制測量方法。 / 3. 是否提出施工測量方法。
7. 分項工程施工管理計畫	1. 是否依工程內容及契約需求訂定分項工程施工計畫項目。 / 2. 是否訂定分項工程施工計畫預定提送時程。 / 3. 是否提出分項施工計畫綱要說明。
8. 設施工程施工管理計畫	1. 是否依工程內容及契約需求訂定設施或設備工程施工計畫項目。 / 2. 是否訂定各分項工程施工計畫預定提送時程。 / 3. 是否提出各分項施工計畫綱要說明。
9.勞工安全衛生管理計畫	1. 是否訂定勞工安全衛生組織及其工作執掌。 / 2. 是否提出勞工安全衛生協議計畫。 / 3. 是否訂定教育訓練。 4. 是否訂定自動檢查。 / 5. 是否表列安衛實施細項與經費。 6. 是否有稽核頻率與流程。
10.緊急應變及防災計畫	1. 緊急應變編組表是否訂定。 2. 緊急應變連絡系統是否明確。 / 3. 防災對策是否合宜。
11.環境保護執行與溝通計畫	1. 是否訂定環保組織。 / 2. 是否對噪音防制、振動防制、水污染防治、廢棄物清理、空氣污染防制及生態環境維護訂定管制標準與防制措施。
12.施工交通維持及安全管制措施	1. 相關法令規章是否完備。 / 2. 是否提出交通安全維持設施。 / 3. 是否說明交通安全維持方式。 / 4. 是否提出最佳運輸路線。
13. 移交管理計畫	1. 是否符合主辦機關之驗收程序。 2. 是否提交相關驗收移交文件。 / 3. 是否提出設施試運轉計畫。 4. 是否提出設施操作訓練計畫。
14.相關證件影本	專任工程人員執業執照及工地主任、勞工安全衛生人員證書等。
審查意見說明(若欄位不敷使用則使用後頁)

監造單位審查人員簽章		監造單位主管簽章

※請確實依本工程特性實質審查計畫書相關內容，若有【不適用】之情形，請於【無此項】欄位劃【ˇ】。
分項施工計畫書審查表（供參考。實際應用時，仍應依工程規模及性質，作適當之調整。）
工程名稱： 送審日期： 年 月 日
審查日期： 年 月 日 編號：
監造單位			承包商
審查項目	審查內容				審查結果
					合格	不合格	無此項
1.工項概要	1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明。 / 2.是否列出分項工程之內容、數量、標準斷面圖等。
2.人員組織	1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 / 2.人員組織是否符合契約相關規定。
3.施工方法與步驟	1.是否檢討施工方法及施工流程與步驟。 / 2.是否檢討施工範圍，並分配其施工次序。
4.施工機具	1.是否檢討需使用之主要施工機具及設備所需數量，並有推估依據。
5.使用材料	1.使用之材料規格、數量等是否符合契約規定。
6.預定作業進度表	1.是否配合整體施工預定進度表規劃施工預定進度。
7.分項品質計畫	1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領。 / 2.是否已依據契約之施工規範訂定品質管理標準。 / 3.是否已依據契約之施工規範訂定材料及施工檢驗程序。 / 4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。
8.分項作業安全衛生管理與設施設置計畫	1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯。 / 2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需。
9.施工圖說	1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書。 / 2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定。
審查意見說明(若欄位不敷使用則使用後頁)

監造單位審查人員簽章		監造單位主管簽章

※請確實依本工程特性實質審查計畫書相關內容，若有【不適用】之情形，請於【無此項】欄位劃【ˇ】。
品質計畫書審查表（供參考。實際應用時，仍應依工程規模及性質，作適當之調整。）
工程名稱： 送審日期： 年 月 日
審查日期： 年 月 日 編號：
監造單位			承包商
審查項目	審查內容				審查結果
					合格	不合格	無此項
1.計畫範圍	計畫依據、工程概要（應扼要說明工程內涵，其內容應包括工程團隊名稱、施工面積大小、施工時程、工程種類、工程介面等。）、工程主要施工項目及數量、適用對象等。
2.管理責任	品管組織、工作職掌（含專任工程人員職責等。）、管理審查（含管理階層對工地品質執行情形之督導審查及於實施審查後，應提出相關措施與決定等。）、品管人員資格及人數是否符合要求等。
3.施工要領	視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。
4.品質管理標準	依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等）。
5.材料及施工自主檢查程序	材料設備自主檢查程序、施工自主檢查程序。 / 對材料檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，應另繪製流程圖表達。 / 對於材料設備及施工自主檢查之檢查點、檢驗停留點（限止點）之訂定及向監造單位申請檢驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項（管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率…），應與品質管理標準連結。其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。
6.設備功能運轉檢測程序及標準	契約內容若包括有運轉類機電設備者，應含此項。內容包括：設備功能運轉檢測程序及設備功能運轉檢測標準等。 / 設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整性。
7.自主檢查表	自主檢查表之訂定，自主檢查表之執行等。依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果記錄、檢查結果追蹤等。
8.不合格品之管制	不合格材料及設備之管制、施工缺失之管制等。不合格品管理方法之有效性與可行性。
9.矯正與預防措施	矯正措施、預防措施等。矯正與預防措施之有效性與可行性。
10.內部品質稽核	品質稽核權責、品質稽核範圍、品質稽核頻率、品質稽核流程等。內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。
11.文件紀錄管理系統	文件管理系統、紀錄管理作業程序、紀錄移轉及存檔等。文件紀錄管理系統是否完備。
審查意見說明(若欄位不敷使用則使用後頁)

監造單位審查人員簽章		監造單位主管簽章

※請確實依本工程特性實質審查計畫書相關內容，若有【不適用】之情形，請於【無此項】欄位劃【ˇ】。
計畫書審查意見表
附表四

第 頁共 頁
工程名稱：				契約編號：
				審查日期：
審查意見 序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見			備註

監造單位審查人員簽章			監造單位主管簽章

計畫書送審核章表
附表五
工程名稱：
計畫書名稱：
提報單位	（承攬廠商名稱）	提報次數：第 次 / 提報日期：	簽章欄
		【蓋公司章】	【專任技師、工地主任、品管人員應簽章並簽署日期】
審查單位	（監造廠商名稱）	審查結果： / □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） / □同意核定 / 核定日期： / 核定文號：	簽章欄
		【蓋公司章】	【專業技師、現場監造主管應簽章並簽署日期】
備查單位	（主辦機關名稱）	備查日期： / 備查文號： / 機關戳章：

備註：1.計畫書經監造單位核定，轉請主辦機關函覆監造廠商及承攬廠商同意備查，始完成審核程序。
2.本表應裝訂於計畫書首頁。
材料設備管制總表(參考例) (承包商使用 ) / 工程名稱： 日期： 年 月 日 / 承攬廠商： 編號：
項次	材料(設備)名稱	送審情形			備料時間	進料時間		材料進場及檢查情形					備註
	契約 / 數量	預定日期	實際日期	核定日期		預訂日期	實際日期	檢驗標準	檢驗 / 項目	檢查頻率	進場數量	抽樣數量	檢查結果
					累積進場數量	累積抽樣數量

附表六-1
承包商工地主任（或工地負責人）： 承攬廠商章：
品管人員：

材料設備送審單(參考例)
附表六-2
工程名稱： 送審日期： 年 月 日
承攬廠商： 編號：
送審內容		送審資料					契約規範條款		其他資料	送審次數
		□計畫書 / □施工圖 / □供應廠證明文件 / □出廠證明			□型錄 / □樣品 / □試驗報告 / □其他：					□第一次 / □第二次 / □第三次 / □第四次 / □第五次
監造單位審核意見						審 核 結 果	□符合契約規範規定，核准。 / □核准但應依審核意見辦理。 / □退回修正後再行送審。 / 再次送審期限：請於 年 月 日前 / 審查日期： / 監造審查人員簽名：
機關審核意見						審 核 結 果	□同意備查。 / □准予備查但應依審核意見辦理。 / □退回修正後再行送審。 / 再次送審期限：請於 年 月 日前。
承攬廠商簽章			監造單位簽章				機關用印

第二次以上送審時，承攬廠商需一併檢送修正審查意見對照表，以利比對。
辦理第 次材料設備送審單
附表六-3
修正審查意見對照表(參考例)
工程名稱： 送審日期： 年 月 日
承攬廠商： 編號：
送審內容：
審核意見	修正內容	備註

承包商工地主任（或工地負責人）： 承攬廠商章：
品管人員：
施工材料設備檢驗申請單
附表六-4
工程名稱： 日期： 年 月 日
        編號：
工程名稱
承包商
預定檢驗時間	地點(位置)	檢驗項目	備註

備註： / 本申請表由承包商填具一式一份傳真監造單位(監造人員到場檢驗時提送本表正本)。 / 本項檢驗申請應於預定檢驗日前一天提出，並以電話聯繫監造人員。 / 三、承包商應於監造單位到場檢驗時提出施工自主檢查表供監造人員檢查。
承包商工地主任：

材料設備品質抽驗紀錄表
附表六-5
        編號：
工程名稱
材料設備名稱					供料廠商
進場日期					進場數量
材料設備出廠應提供證明文件
材料堆置地點
材料設備契約規範
查驗方式		□駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗 / □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他：
取樣		取樣數量： 樣品保存或養護地點： / 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： / 會驗人員： 混凝土澆置位置：
試驗機構名稱					試驗報告編號
試驗項目及數據	如試驗報告 / 其他： / 試驗項目： 合格值： 試驗值： / 試驗項目： 合格值： 試驗值： / 試驗項目： 合格值： 試驗值：
抽驗結果			□合格同意使用 / □不合格隔離退貨 / □數量不足 / □材料堆置場所不良 / □其他：					備註

 監造單位簽章： 承攬廠商簽章：
備註：
1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。
2.委外試驗須檢附試驗報告。

        不合格品改善通知及追蹤表 檢驗日期：
附表六-6
        編號：
監造單位			通知改正日期
執行改善單位			限定完成改善日期
缺失具體情形(由監造單位填寫)： / 要求改善單位採取改善及預防措施(由監造單位填寫)： / 監造現場人員簽名：
缺失發生原因及採取預防措施(由承包商填寫)： / 採取改善措施(由承包商填寫)： 改善完成日期：
承包商代表簽名	品管人員： 工地負責人：
缺失改善成果確認(本欄由監造單位填寫)
改善複檢日期： / 改善結果確認： / □改善完成 / □未完成改善(再填寫本表) / □其他 / 複檢人員簽名： 監造主管簽名：

備註：本表需併同1.改善後檢驗紀錄表2.改善前、中、後照片3.原檢驗紀錄表存檔

不合格品改善通知及追蹤表(續)
附表六-6

缺失改善前、中、後照片表
工程 / 名稱 / ：	缺 / 失 / 事 / 項 / ：	貼照片處
	改 / 善 / 中 / ：	貼照片處
	改 / 善 / 後 / ：	貼照片處

註：需貼改善前、中、後同一角度所拍攝之照片

附表六-7

不合格品改善追蹤管制總表
工程名稱： 日期： 年 月 日
        編號：
不符合事項追蹤改善表編號	檢驗日期	執行改善 / 單位	限定完成 / 改善日期	改善複檢日 期	結案日期

監造單位簽章： 承攬廠商簽章：

材料進場自主檢查紀錄表
附表六-8
工程名稱:
日期	材 料 名 稱		單 位	進場數量		自行檢查		外送檢查
						合格	不合格	合格	不合格

處 / 理 / 方 / 式
特 / 殊 / 紀 / 錄
品管人員 (需簽名)				檢查人員 / (需簽名)

混凝土澆置紀錄表 編號：
附表七-1
工程名稱
澆置日期				供料廠商
設計強度		Kg/cm2		設計坍度	cm
氯離子含量上限				澆置總數量	M3
車次	出廠時間		澆置時間	運送數量 / m3	澆置位置

檢查紀錄
取樣車次： / 抗壓試體組數： / 氯離子含量檢測值： / 坍度檢測值：					填表人

備註：不合格者應予以退貨，並加強抽檢。

        鋼筋工程自主檢查表 編號：
附表七-2
工程名稱
承攬廠商			協力廠商
檢查位置			檢查日期
檢查時機	□查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果符號說明	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		檢查標準 / （量化數據）		實際檢查情形 / （量化檢查數據）			檢查結果
鋼筋加工彎鉤角度
鋼筋加工彎鉤長度
鋼筋號數
鋼筋組立間距
鋼筋綁紮
鋼筋彎鉤之位置
鋼筋搭接方式
鋼筋搭接位置
鋼筋搭接長度
開口、角隅處鋼筋補強
鋼筋隔間器之配置
鋼筋保護層厚度
預留筋配置之間距、號數
鋼筋鏽蝕處理
預埋物固定
缺失矯正處理：
缺失複查結果： / □已完成改善（改善前中後照片如附） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
備註： / 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格品改正紀錄表」進行追蹤改善。 / 3.檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

  品管人員簽名： 檢查人員簽名：

        模板工程自主檢查表 編號：
附表七-3
工程名稱
承攬廠商			協力廠商
檢查位置			檢查日期
檢查時機	□查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果符號說明	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		檢查標準 / （量化數據）		實際檢查情形 / （量化檢查數據）			檢查結果
模板面
放樣位置
模版組立平直度
模版組立層數
各項預埋物
大跨距樑底預拱
支撐間距
橫向牽條
斜撐裝設止滑榫
施工接縫榫接設置
伸縮縫設置
止水帶設置
柱底設置清潔孔
窗台預留開口
澆置前異物雜物清洗
缺失矯正處理：
缺失複查結果： / □已完成改善（改善前中後照片如附） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
備註： / 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格品改正紀錄表」進行追蹤改善。 / 3.檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

  品管人員簽名： 檢查人員簽名：

        混凝土工程自主檢查表 編號：
附表七-4
工程名稱
承攬廠商			協力廠商
檢查位置			檢查日期
檢查時機	□查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果符號說明	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		檢查標準 / （量化數據）		實際檢查情形 / （量化檢查數據）			檢查結果
澆置前模板支撐穩固檢查
澆置前雜物清除
澆置前鋼筋保護層檢查
澆置高程標誌設置
輸送管使用適當隔墊物
澆置順序、分層澆置
使用振動器充分搗實
澆置過程不可任意加水
澆置中模板變形爆模檢查
施工縫設置位置
養護

缺失矯正處理：
缺失複查結果： / □已完成改善（改善前中後照片如附） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
備註： / 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格品改正紀錄表」進行追蹤改善。 / 3.檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

  品管人員簽名： 檢查人員簽名：

附表八-1
        不合格品改正紀錄表 編號：
工程名稱
監造廠商		檢查日期
承攬廠商		限定完成改善日期
缺失具體情形、位置、範圍： / 檢查人員簽名：
分析缺失發生原因：
採取改正措施：
採取預防措施：
缺失複查日期： / 複查結果： □改善完成 / □未完成改善（說明： / □其他（說明： / 複查人員簽名：

工地負責人簽名： 品管人員簽名：

備註：本單應併同改正前中後照片一式二份，一份建檔保存於工地，一份併入估驗計價資料。

矯正與預防處理紀錄表
附表八-2
工程名稱			廠商名稱
發生位置		發生日期		登錄編號
異常現象: / 工地負責人: 品管人員:
異常判定：□重大異常 □非重大異常
異常原因:
矯正與預防措施:
效果確認與評價: / □ 未矯正 □矯正未符合要求 □符合要求 □須標準化 / 其他說明： / 工地負責人: 品管人員:

承攬廠商品管人員到勤簽到紀錄表（ 年 月）
附表九
工程名稱：
承攬廠商：
日期	品管人員簽名	品質管理工作紀要
一日
二日
三日
四日
五日
六日
七日
八日
九日
十日
十一日
十二日
十三日
十四日
十五日
十六日
十七日

日期	品管人員簽名	品質管理工作紀要
十八日
十九日
二十日
二十一日
二十二日
二十三日
二十四日
二十五日
二十六日
二十七日
二十八日
二十九日
三十日
三十一日
監造廠商複核			承攬廠商核章
現場人員： / 專業技師：			工地負責人： / 公司負責人： / （同時切結無代簽或偽造之行為）

備註：一、本表單紀錄由工地品管人員覈實簽到並記錄當日品質管理工作項目。
二、本表單紀錄應專檔保存於工地現場以備查核。
     三、工程完工驗收時，品管人員簽到紀錄列為估驗計價文件，應依「採購
        文件保存作業準則」併驗收文件一併保存。

品管人員登錄表
附表十
填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案 / 電腦編號
工程 / 地點					開工 / 日期				預計 / 完工日期
決標 / 金額	(千元)		品管 / 費用		(千元)				工地聯 / 絡人及電話
工程 / 主辦機關					承辦人		姓名
				電話
監造 / 單位					廠 商
品 / 管 / 人 / 員	姓名	專長		身分證號			受訓期別		進駐本工地日期			回訓期別

品質計畫書核定日期及文號 / （由監造單位審查， / 工程主辦機關備查）				備查單位
				備查日期
				備查文號
請勾選一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
備 / 註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、第一次登錄品管人員須檢附： / 1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書影印本、品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 2.品質計畫書核定函影印本 / 3.工程單價分析表（含品管費用） / 4.本表 / 三、品管人員異動只需檢附上述1、4項資料。 / 四、工程結束時，亦請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。

施工日誌
附表十一-1
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
契約工期	天		累計工期				天			剩餘工期			天		開工日期
契約變更次數			次				工期展延天數					天		預定完工日期
預定進度(%)					實際進度(%)					契約金額		原契約：
				變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量			本日完成數量				累計完成數量				備註

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	設計數量			本日使用數量				累計使用數量				備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數				累計人數				機具名稱				本日使用數量			累計使用數量

四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
五、施工取樣試驗紀錄：
六、重要事項紀錄（含通知分包廠商辦理事項、主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：
七、：本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是□否 / 本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是□否
填表人（簽章，註3）：					專任工程人員（簽章，註4）：

註：1.本施工日誌應按日填報。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.第六項、第七項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。
5.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
6.上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
公共工程施工日誌之技術士簽章表：
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士 / 種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註

公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
附表十二-1
編號：
一、工程名稱
二、工程主辦機關
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第三十五條第三款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	不合格
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況) （營造業法第三十五條第四款、第三十七條）
九、其他依法令及契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形（如查核施工計畫等）
十、督察簽章：【專任工程人員】

註：
1. 本表格式僅供參考，亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
2. 本表填報時機如下：（1）專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。（2）各機關於契約中約定。
3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
4. 公共工程屬建築物者，請依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
附表十二-2
編號：
一、工程名稱
二、起造人
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（﹪）
				實際進度（﹪）
六、督察按圖施工 / （營造業法第三十五條第三款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	不合格
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況) （營造業法第三十五條第四款、第三十七條）
九、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十、督察簽章：【專任工程人員】

註：1.本表之督察項目，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
2.本表填報時機如下：(１)依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗、查驗或驗收工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。(２)專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。(３)起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。
【本紀錄表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】