## 工作表1
108年度海端鄉公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號	年度	工程名稱	補助經費	核定日期	核定文號	設計完成日期	預算金額	補助機關	公告日期	開標日期	決標日期	訂約日期	開工日期	竣工日期	決算金額	備註
1	108	崁頂部落後山農路及崁頂村野溪災害復建工程	4,120,000	108.12.03	府建工字第1080258338號	108.12.20	3,677,000	台東縣政府	109.01.09	109.01.21	109.01.21	109.02.04	109.02.07	109.04.14	3,489,189	108年8月利奇馬及白鹿颱風
2	108	108年6月豪雨初來部落後山農路災害復建工程	1,098,000	108.08.28	府建工字第1080181333號	108.10.04	980,000	臺東縣政府	108.10.24	108.11.05	108.11.05	108.11.13	108.11.27	109.01.14	945,000	108年6月豪雨
3	108	108年6月豪雨山平部落擋土設施災害復建工程	1,688,000	108.08.28	府建工字第1080181333號	108.10.04	1,250,000	臺東縣政府	108.11.08	108.11.14	108.11.14	108.11.22	108.11.29	109.01.13	1,060,000	108年6月豪雨

				日