## 工作表1
109年度海端鄉公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號	年度	工程名稱	補助經費	核定日期	核定文號	設計完成日期	預算金額	補助機關	公告日期	開標日期	決標日期	訂約日期	開工日期	竣工日期	決算金額	備註
1	109	109年5月豪雨紅石部落後山農路災害復建工程	1,023,000	109.7.27	府建工字第1090157764號	109.09.07	912,531	台東縣政府	109.10.05	109.10.08	109.10.08	109.10.29	109.11.06	109.12.20	849,000	109年5月豪雨
2	109	109年5月豪雨舊下馬產業道路災修修復工程	2,274,000	109.7.27	府建工字第1090157764號	109.9.15	2,274,000	台東縣政府	109.9.26	109.10.13	109.10.27	109.11.30	109.12.11	110.03.05	2,117,950	109年5月豪雨
3	109	109年5月霧鹿部落後山農路災後復建工程	1,083,000	109.7.27	府建工字第1090157764號	109.12.10	1,083,000	台東縣政府	110.01.08	110.01.14	110.01.14	110.01.28	110.02.02	110.03.08	1,064,809	109年5月豪雨

				日