## 工作表1
110年度海端鄉公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號	年度	工程名稱	補助經費	核定日期	核定文號	設計完成日期	預算金額	補助機關	公告日期	開標日期	決標日期	訂約日期	開工日期(預計)	竣工日期(預計)	決算金額	備註
1	110	110年6月豪雨初來部落後山農路災害復建工程	1,520,000	110.09.01	府建工字第1100180652號	110.10.14	1,356,766	台東縣政府	110.11.10	110.11.16	110.11.16	110.11.30	110.12.08	111.01.21	1,333,948	110年6月豪雨
2	110	110年6月豪海端國中旁西側坑溝排水設施災害復健工程	1,446,000	110.09.01	府建工字第1100180652號	110.10.29	1,290,713	台東縣政府	110.11.18	110.11.23	110.11.23	110.11.30	110.12.09	111.02.06	1,350,962	110年6月豪雨
3	110	110年6月豪雨瀧下部落野溪護岸災害復建工程	1,165,000	110.09.01	府建工字第1100180652號	110.10.07	1,039,890	台東縣政府	110.10.15	110.10.26	110.10.26	110.11.17	110.11.24	110.12.23	926,557	110年6月豪雨
4	110	110年6月豪雨初來部落旁坑溝排水設施災害復建工程	1,327,000	110.09.01	府建工字第1100180652號	110.10.29	1,184,440	台東縣政府	110.11.26	110.12.03	111.02.03	111.02.21	111.03.01	111.04.29	1,159,820	110年6月豪雨
5	110	110年10月圓規颱風加拿野溪及海端文史館後山農路災害復建工程	783,000	110.12.10	府建工字第1100261787號	111.01.26	698,583	台東縣政府	111.02.17	111.02.22	111.02.22	111.03.03	111.03.09	111.04.17	740,033	110年10月圓規颱風